## Sheet1
项目开发计划表
项目名称 | 智能在线学习考试系统 |  | 项目负责部门 | 叶世豪组 | 项目负责人 | 叶世豪
项目总计工时 | 10个工作日 | 项目开始 | 2026-07-20 | 项目结束 | 2026-07-29
2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
工作任务： 1. 叶世豪：召开项目启动会，确认MVP范围、提交材料、10天开发节奏和答辩要求。 2. 贺治中：搭建学习资料管理模块开发环境，梳理图文、文档、视频和附件上传所需组件。 3. 叶世豪：搭建在线学习与AI助手、订单与后台支付相关开发环境，确认AI模型API和支付模拟方案。 4. 黄浩：搭建题库与考试管理模块开发环境，整理五类题型和固定组卷需求。 5. 罗逸欢：搭建在线答题与阅卷模块开发环境，确认倒计时、自动保存、自动交卷和评分流程。 | 工作任务： 1. 叶世豪：组织需求评审，明确普通用户、发布者、管理员三类角色的权限边界。 2. 贺治中：完成学习资料管理模块需求细化和数据表设计，包括资料、分类、附件、审核状态等。 3. 叶世豪：完成在线学习、AI助手、订单、权益、额度、后台管理等流程和表结构设计。 4. 黄浩：完成题库、题目、试卷、考试发布、指定考生、考试次数扣除等表结构设计。 5. 罗逸欢：完成答卷、答案保存、阅卷记录、成绩统计、题目正确率等表结构设计。 | 工作任务： 1. 贺治中：开发学习资料管理模块，完成图文、文档、视频及附件的创建、编辑和上传。 2. 贺治中：实现资料免费/付费状态、价格设置、草稿、待审核、已发布、已下架等状态流转。 3. 叶世豪：配合完成资料访问权限校验，保证免费资料可直接学习、付费资料需购买后访问。 4. 全体成员：完成学习资料管理模块自测，整理资料上传、审核、发布和下架的演示数据。 | 工作任务： 1. 叶世豪：开发在线学习与AI助手模块，完成学习进度、最后学习时间、收藏、点赞和评论功能。 2. 叶世豪：实现AI资料总结，支持生成内容摘要、核心知识点和复习提纲。 3. 叶世豪：实现AI知识讲解，支持围绕当前资料提问并返回解释、举例和分步骤讲解。 4. 贺治中：配合提供资料内容读取和文字提取接口，保证AI功能可基于学习资料调用。 5. 全体成员：完成在线学习与AI助手模块联调。 | 工作任务： 1. 黄浩：开发题库与考试管理模块，完成单选、多选、判断、填空、简答五类题型维护。 2. 黄浩：实现题干、选项、正确答案、答案解析、分值和题型等字段校验。 3. 黄浩：实现固定组卷、手动添加题目、试卷总分统计和试卷预览。 4. 黄浩：实现考试发布、考试时间、答题时长、及格分数、指定考生和考试次数扣除。 5. 罗逸欢：配合确认考试发布数据满足后续答题和阅卷流程。 | 工作任务： 1. 罗逸欢：开发在线答题与阅卷模块，完成考试说明、开始考试、逐题作答和答题卡记录。 2. 罗逸欢：实现答案定时保存、页面刷新恢复、提交试卷和超时自动交卷。 3. 罗逸欢：实现客观题自动评分，支持单选、多选、判断题自动判分。 4. 罗逸欢：实现填空题复核、简答题人工评分和最终成绩生成。 5. 黄浩：配合校验题目答案、分值和试卷总分规则。 | 工作任务： 1. 叶世豪：开发订单与后台支付模块，完成模拟支付、订单创建、支付成功和权益发放流程。 2. 叶世豪：实现付费学习资料访问权限、AI次数包、考试发布次数包和额度扣除规则。 3. 叶世豪：实现后台用户、内容、考试、订单、AI配置和操作日志管理。 4. 贺治中、黄浩、罗逸欢：分别对接资料购买权限、AI额度、考试次数、成绩统计等模块数据。 5. 全体成员：完成付费资料、AI次数、考试次数三类核心付费场景联调。
2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29
周一 | 周二 | 周三
工作任务： 1. 贺治中：联调学习资料管理模块，检查资料创建、上传、审核、发布、下架和付费访问流程。 2. 叶世豪：联调在线学习与AI助手、订单与后台支付模块，检查学习记录、AI扣次、权益发放和后台管理。 3. 黄浩：联调题库与考试管理模块，检查题型维护、固定组卷、考试发布和指定考生流程。 4. 罗逸欢：联调在线答题与阅卷模块，检查自动保存、自动交卷、自动评分、人工评分和成绩统计。 5. 全体成员：串联普通用户、发布者、管理员三类角色完成端到端演示流程。 | 工作任务： 1. 贺治中：修复学习资料管理模块Bug，补充资料分类、附件上传、审核状态等演示数据。 2. 叶世豪：修复在线学习、AI助手、订单后台相关Bug，补充AI次数包和订单演示数据。 3. 黄浩：修复题库与考试管理模块Bug，补充题库、试卷、考试发布和指定考生演示数据。 4. 罗逸欢：修复在线答题与阅卷模块Bug，补充答卷、成绩、正确率和阅卷演示数据。 5. 全体成员：完成系统测试记录，整理项目设计报告、开发计划表和实习报告材料。 | 工作任务： 1. 叶世豪：统筹答辩准备，梳理项目背景、MVP目标、技术架构和整体演示流程。 2. 贺治中：准备学习资料管理模块答辩说明，展示资料创建、上传、审核、发布和付费访问。 3. 叶世豪：准备在线学习与AI助手、订单与后台支付模块答辩说明，展示AI总结、知识讲解、支付和权益发放。 4. 黄浩：准备题库与考试管理模块答辩说明，展示题库维护、固定组卷、考试发布和考试次数扣除。 5. 罗逸欢：准备在线答题与阅卷模块答辩说明，展示答案保存、自动交卷、自动评分、人工阅卷和成绩统计。 6. 全体成员：完成最终Bug检查、PPT演练和答辩分工确认。